## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Introducción del videojuego | Estudiante | Saber de la historia del videojuego | Conocer cual es el objetivo del juego | Debe haber un pequeño texto dentro del juego explicando la historia | Alta | Por realizar
REQ002 | Registro de jugador | Estudiante | Poner el nombre dentro del videojuego | Tomar un rol dentro del videojuego
REQ003 | Selección de personaje | Estudiante | Seleccionar un personaje dentro del juego en base al genero | Sentirse identificado dentro del juego | Debe haber un personaje hombre y personaje mujer
REQ004 | Menú del videojuego | Estudiante | Poder iniciar el juego o salir | Tener un mejor control de cuando inciar el juego |  |  |  | ¦¦
REQ005 | Adversario del jugador | Estudiante | Tener un adversario dentro del videojuego que realice desafios al jugador | Tener un adversario en el videojuego que plantee desafios para cumplir el objetivo del videojuego | Debe ser una especie de un mago o hechicero en el videojuego
REQ006 | Escenario del videojuego | Estudiante | Ver el escenario del videojuego, la ubicación de los personajes | Ver lo que está pasando en el videojuego | Debe ser un escenario como un bosque encantado
REQ007 | Resolver desafió de sumas y restas con reagrupación | Estudiante | Resolver preguntas sobre sumas con reagrupación y restas con reagrupación | Mejorar las destrezas al resolver este tipo de operaciones | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones
REQ008 | Resolver desafió de operaciones con multiplicación | Estudiante | Resolver preguntas sobre ejercicios de multiplicación | Reforzar y practicar las operaciones de multiplicación | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones
REQ009 | Resolver desafió de diferenciación de cuerpos y planos | Estudiante | Resolver preguntas sobre identificar si la imagen mostrada es un plano o un cuerpo | Diferenciar que es un plano y un cuerpo en el ambito de la geometría | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones
REQ010 | Comodines | Estudiante | Tener comodines dentro del juego que den la capacidad de recuperar energía mental, defenderse del desafió del oponente, entre otros | Tener mas opciones para poder ganar el juego | Solo pueden ser utilizados una sola vez
REQ011 | Sonido | Estudiante | Escuchar los sonidos del juego al interactuar con ciertos elementos | Tener mejor inmersión en el videojuego
REQ012 | Colores | Estudiante | Ver colores llamativos | hacer que el juego llame la atención
REQ013 | Reporte del jugador | Profesor | Conocer que tiempo le tomó al jugador resolver una pregunta, y de si gano el juego o perdió | Saber el rendimiento que tuvo el estudiante al jugar el videojuego

## sprints
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Introducción del videojuego | Estudiante | Saber de la historia del videojuego | Conocer cual es el objetivo del juego | Debe haber un pequeño texto dentro del juego explicando la historia | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Realizar un mockup de la pantalla de presentación en FIGMA | [5 empty] | 2
| REQ001-2 | Implementar la pantalla de introducción en Godot | [5 empty] | 1
| REQ001-3 | Agregar sonido a la pantalla de introducción en Godot | [5 empty] | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Registro de jugador | Estudiante | Poner el nombre dentro del videojuego | Tomar un rol dentro del videojuego |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Realizar un mockup de la pantalla de ingreso de nombre | [5 empty] | 2
| REQ002-2 | Implementar la pantalla de de ingreso de nombre con un campo para escribir | [5 empty] | 2
| REQ002-3 | Implementar animación al momento de ingresar el nombre del jugador | [5 empty] | 2
[7 empty] | Suma | 6
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Selección de personaje | Estudiante | Seleccionar un personaje dentro del juego en base al genero | Sentirse identificado dentro del juego | Debe haber un personaje hombre y personaje mujer | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Realizar el diseño del personaje mujer y el personaje hombre |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-2 | Modelar el diseño del personaje hombre en blender |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-3 | Modelar el diseño del personaje mujer en blender |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-4 | Implementar animación del personaje en estado de reposo |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-5 | Implementar animación del personaje apuntando hacia al adversario |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-6 | Implementar animación del personaje recibiendo daño
| REQ003-7 | Implementar animación del personaje de levantar manos (señal de exito) |  |  |  |  | Suma | 5
| REQ003-8 | Implementar animación del personaje de bajar la cabeza (señal de fracaso)
| REQ003-9 | Importar los modelos en Godot
| REQ003-10 | Realizar mockup de la pantalla de selección de personaje con los modelos de los personajes
| REQ003-11 | Implementar la pantalla de selección de personaje
| REQ003-12 | Agregar sonido al seleccionar una de las opciones
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Menú del videojuego | Estudiante | Poder iniciar el juego o salir | Tener un mejor control de cuando inciar el juego |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Realizar mockup del menú de diseño |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ004-2 | Implementar la pantalla de menú del juego |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ004-3 | Implementar la opción de iniciar juego |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Adversario del jugador | Estudiante | Tener un adversario dentro del videojuego que realice desafios al jugador | Tener un adversario en el videojuego que plantee desafios para cumplir el objetivo del videojuego | Debe ser una especie de un mago o hechicero en el videojuego | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ05-1 | Realizar el diseño del personaje adversario (mago o hechicero) | [5 empty] | 1
| REQ05-2 | Modelar el diseño en blender | [5 empty] | 1
| REQ05-3 | Implementar animación de personaje en estado de reposo | [5 empty] | 2
| REQ05-4 | Implementar animación del personaje de mover manos (creando el desafio)
| REQ05-5 | Implementar animación del personaje de recibir ataque
| REQ05-6 | Implementar animación del personaje de aplaudir
| REQ05-7 | Implementar animación del personaje de aplaudir
| REQ05-8 | Implementar modelo en Godot
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Escenario del videojuego | Estudiante | Ver el escenario del videojuego, la ubicación de los personajes | Ver lo que está pasando en el videojuego | Debe ser un escenario como un bosque encantado | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Realizar un bosquejo de como sería el escenario (elementos, posición de camara) | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Modelar el escenario en blender | [5 empty] | 1
| REQ006-3 | Poner los modelos de personaje en el escenario
| REQ006-4 | Ajustar la cámara del escenario |  |  |  |  | Suma | 3
| REQ006-5 | Crear ventana de dialogo donde aparecerán las preguntas
| REQ006-6 | Crear elemento visual barra de vida
| REQ006-7 | Hacer que el nombre del jugador aparesca arriba del personaje del jugador
| REQ006-8 | Agregar un contador en el centro superior de la pantalla (tiempo restante que le queda al jugador en responder la pregunta)
| REQ006-9 | Crear la barra de comodines (cada elemento debe ser seleccionable y aplicar un efecto)
REQ006-10
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Resolver desafió de sumas y restas con reagrupación | Estudiante | Resolver preguntas sobre sumas con reagrupación y restas con reagrupación | Mejorar las destrezas al resolver este tipo de operaciones | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Poner 5 preguntas con opciones de respuesta de sumas con reagrupación en un JSON o diccionario | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Poner 5 preguntas con opciones de respuesta de restas con reagrupación en un JSON o diccionario | [5 empty] | 1
| REQ006-2 | Hacer que cada número tenga un objeto sea 2D O 3D que represente una carta
| REQ006-4 | Implementar la funcionalidad de que con cada desafio del jugador o del adversario, salga una pregunta aleatoria, haciendo que la pregunta se ponga en la barra de dialogo
| REQ006-5 | Implementar funcionalidad de responder acertivamente, baja la energía del adversario junto con un efecto visual |  |  |  |  | Suma | 3
| REQ006-6 | Implementar funcionalidad de responder negativamente, no baja la energía del adversario junto con efecto visual
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Resolver desafió de operaciones con multiplicación | Estudiante | Resolver preguntas sobre ejercicios de multiplicación | Reforzar y practicar las operaciones de multiplicación | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Poner 10 preguntas con opciones de respuesta de multiplicacion en un JSON o diccionario | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Hacer que cada número tenga un objeto sea 2D O 3D que represente una carta | [5 empty] | 1
| REQ006-3 | Implementar la funcionalidad de que con cada desafio del jugador o del adversario, salga una pregunta aleatoria, haciendo que la pregunta se ponga en la barra de dialogo
| REQ006-4 | Implementar funcionalidad de responder acertivamente, baja la energía del adversario junto con un efecto visual |  |  |  |  | Suma | 3
| REQ006-5 | Implementar funcionalidad de responder negativamente, no baja la energía del adversario junto con efecto visual
REQ006-6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Resolver desafió de diferenciación de cuerpos y planos | Estudiante | Resolver preguntas sobre sumas con reagrupación y restas con reagrupación | Mejorar las destrezas al resolver este tipo de operaciones | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Poner 10 preguntas con opciones de respuesta de identificación de planos o cuerpos | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Hacer que cada figura tenga un objeto que sea 2D que represente visualmente la figura | [5 empty] | 1
| REQ006-3 | Implementar funcionalidad de responder acertivamente, baja la energía del adversario junto con un efecto visual
| REQ006-4 | Implementar funcionalidad de responder negativamente, no baja la energía del adversario junto con efecto visual |  |  |  |  | Suma | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Comodines | Estudiante | Tener comodines dentro del juego que den la capacidad de recuperar energía mental, defenderme del desafió del oponente, entre otros | Tener mas opciones para poder ganar el juego | Solo pueden ser utilizados una sola vez | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Implementar el comodín de recuperar vida, que se reflejo en la barra de comodines | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | [6 empty] | 1
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ010 | Sonido | Estudiante | Escuchar los sonidos del juego al interactuar con ciertos elementos | Tener mejor inmersión en el videojuego |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Implementar sonido al dar clic en cualquier objeto interactivo | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Implementar sonido al bajar la energía del adversario | [5 empty] | 1
Implementar musica de fondo
|  | Implementar sonido al contador cuando ya quede poco tiempo |  |  |  |  | Suma | 3
Implementar musica en el menú
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ011 | Colores | Estudiante | Ver colores llamativos | hacer que el juego llame la atención |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Escoger la paleta de colores del juego | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Usar la paleta de colores en los elementos del juego | [5 empty] | 1
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Reporte del jugador | Profesor | Conocer que tiempo le tomó al jugador resolver una pregunta, y de si gano el juego o perdió | Saber el rendimiento que tuvo el estudiante al juagr el videojuego | Que las preguntas tengan elementos visuales como barajas para sumar, gusano matemático o el uso de botellas para identificar litros, o galones | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Guardar el tiempo en el que el jugador se tarde en responder una pregunta (en mongodb) | [5 empty] | 2
| REQ006-2 | Generar reporte con la información para el docente | [5 empty] | 1
[7 empty] | Suma | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
50
Horas Estimadas | 56 | 47 | 34 | 23 | 15 | 12 | 6
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.